## 项目报价单- phase1
CrownSync AI 项目
广州乐豆信息科技有限公司
联系人 Contact | 程思雨 |  | 地址 Address | 广州市天河区花城大道20号远洋大厦1302
电话/微信 Phone/WeChat | 020-34240810 17665179491 |  | 电子邮件 Email | siyu@beansmile.com
工期 Project Cycle | 6-8 weeks |  | 报价（人民币） Quotation（CNY） | 500000
|  |  | 折后报价（人民币） Quotation（CNY） | 425000
功能分解及费用清单
Module（模块） | Function（需求） | Sub-functions（描述） | Details（详细） | Man Day（人天） | Notes（备注） | Answer（回复）
项目管理 | 项目沟通 |  |  | 10
系统设计 | 系统架构设计 |  |  | 3
数据库设计
零售商端 | Setup - 设置 | TeamInfo |  | 3
|  | Invite team members | 1. 通过邮件员工 2. 员工通过邮件进行激活账号 | 3
|  | Account Binding | 通过 nylas 集成 Email(Google, Outlook) | 4
|  |  | Social Media | 3 | hootsuite 有用户跟社媒账号限制限制，不适合 Mixpost 的公开 API 当前无法直接通过编程方式完成账号绑定，只能在他的管理界面绑定，如果使用这个方式需要自己实现这个流程 SocialPilot: API 不支持直接绑定账号。 Ayrshare: 提供现成的 API 绑定流程，专为 SaaS 设计，开箱即用。
| Message Center - 消息中心 | SMS | SMS集成：通过美国主流电信供应商发送/接收短信（如Twillio） | 4 | 短信收件箱：零售商在不同的品牌那有不同的SMS 账号。在品牌方里面发短信消耗的是品牌方的额度。
|  | Unified Inbox | 聚合邮件、社交媒体消息、SMS在同一个面板。 1.邮件支持绑定个人邮箱账号 2.社媒和SMS只能绑定团队账号 3.团队账号由Admin指定成员可操作 | 4
|  | 邮件富文本编辑器 | 功能健全的邮件富文本编辑器 1.输出HTML为标准的邮件，可在主流邮件客户端正常展示 2.支持可视化Macro 3.可动态替换Product/Store等Macro数据 | 3
|  | Mail | 邮件功能 1.接收/查看邮件。邮件内容格式渲染正确 2.Compose（新邮件） 3.Reply/Reply All/Forward 4.设置Read/Unread 5.新邮件实时更新与通知 6.支持邮件附件。附件可被下载 7.设置Star/Flag 8.支持Label（Gmail）/ Folder (Outlook) 9.未读邮件数展示与更新 10.邮件草稿 11.定时发送 12.联系人建议与自动补全 13.批量操作（移动/删除/标记已读未读/星标） 14.本地邮件存储（IndexedDB）。提升打开速度并减少API调用 15.可以使用邮件模板进行撰写和回复 16.支持拖拽邮件移动到指定Label/Folder | 7 | 邮件收件箱：邮件收件箱跟短信类似。 如果是通过 SendGrid 发送的邮件，客户的回复只能根据发送邮件的id做识别， 如果客户不是回复邮件，而是直接对着 SendGrid的收件箱发送邮件，则系统不知道邮件回复给谁
|  |  | 邮件AI辅助 1.根据用户描述生成邮件 2.辅助优化邮件内容（语法检查、改变语气、智能扩展/简化、翻译等） 3.分析客户邮件内容，回复邮件时自动提取潜在可能的联系人作为回复对象 4.分析客户邮件内容，在回复邮件中插入模板的产品Macro时，自动推荐最匹配的产品数据 | 3
|  | 社交媒体集成 | 读取/回复Instagram/Facebook Messenger/Google Business Profile（msg/commnent） | 6
|  | 高级搜索与过滤 | 按关键词/日期/状态进行全局搜索 | 1
| Templates - 模板 | 邮件模板 | 模板列表展示 1.支持关键字搜索 2.系统默认模板。冷启动模板数据，由SaaS管理端为客户设置。 | 11
CRUD 操作：支持模板的完整创建、读取、更新和删除功能
区分个人模板与团队模板 1.普通成员可创建个人模板 2.管理员可创建全团队通用模板
动态宏(Macro)：支持多种数据字段（客户姓名、产品信息、店铺信息等），它的作用是在使用模板时这些宏可以被动态替换为实际匹配的数据内容。
富文本编辑器 1.功能健全的邮件富文本编辑器 2.输出HTML内容符合邮件格式与样式 3.支持可视化动态宏(Macro)
支持上传附件。可删除
AI辅助功能 1.模板上传 & 宏转换 1.1用户可以上传现有模板并转换为支持宏的格式 1.2.支持.docx和.txt格式。 2.AI 生成模板。根据用户输入的描述生成模板。 3.AI优化模板。对已有模板内容进行优化
| Catalog - 目录 | Product | 1.支持 CRUD 操作（创建、读取、更新、删除） 2.自动同步第三方库存数据：实时同步 Shopify库存数据 3.产品搜索与筛选：基于关键字、产品名称、SKU、类别进行搜索 4.图片上传：支持将产品图片上传至CDN | 7
|  | Stores管理 | 支持 CRUD 操作（地址、营业时间等） | 3
|  | Services管理 | 支持 CRUD 操作，并提供默认选项（SaaS管理端配置） | 3
|  | 与Email模板集成 | Email模板的Macro能够动态使用所有的Catalog数据 | 1
|  | Catalog是团队数据 | 1.只有Admin可以操作（增加/删除/修改） 2.团队其他人可查看和使用 | 1
| Analytics for Retailer | 邮件数据追踪 | 1.统计邮件发送/接收总数 2.计算团队成员的平均响应时间 | 6
|  | 基于角色的访问控制 | 1.管理员查看团队整体绩效 2.个人成员仅能查看自己的数据
|  | 数据导出 | 支持 CSV 或 PDF 格式导出报表
|  | 后端数据处理 | 每日数据刷新
|  | 前端可视化 | 仪表盘数据显示
|  | 时间筛选 | 1.默认提供预设时间范围（如最近 7 天、30 天） 2.允许用户手动选择时间范围
| CRM | 联系人管理 | 1. 添加、查看、更新客户信息； 2. POS 系统集成 | 6
|  | 客户分组 | 1.一般分组。按购买行为、人口统计等条件对客户分类。 2.高级分组：支持按导入日期或客户互动数据分组。 | 2
|  | CRM 自动化 | 1.愿望清单跟进邮件：添加愿望清单后 4 个月发送。 2.生日邮件：每年个性化生日祝福。 3.结婚纪念日邮件：每年提醒并附带促销优惠。 4.珠宝清洁跟进邮件：购买 4 个月后发送。 | 6 | 因为第一期的crm 功能是比较简单的，建议先自己实现。如果对接第三方低代码平台，数据的格式与字段名称都是用户自己定义，跟我们的系统集成起来技术难度会很大
|  | 从第三方平台导入数据 | 支持从Shopify导入contacts / order history 等数据 <关于order history: > 1.根据订单做自动化营销，触发后续营销邮件或短信，比如感谢购买或者“限时优惠”等，提高客户留存 2.根据历史订单，向客户推荐相似或相关产品（通过邮件等），提高复购率 3.根据订单频率、金额等，将客户编辑成普通客户、VIP客户等级别，制定不同的销售策略 | 7
|  | 邮件/SMS 服务集成 | 支持 Amazon SES 或 Mailgun 发送邮件。 | 3
|  | 分析仪表盘 | 追踪自动化邮件的效果（如打开率等） | 2
| Brand Center - 品牌中心 | 内容编辑器 | 可视化邮件编辑器 1.可视化地创建营销活动邮件，或者编辑Brand的活动邮2.件模板 3.支持预览 4.支持发送测试邮件 5.支持保存草稿 | 9
可视化社媒内容编辑器 1.可以方便地创建社媒帖子内容，或者编辑Brand的社媒模板 2.支持多平台效果预览 3.支持发送到测试账号，验证效果 4.支持保存草稿
可视化SMS短线内容编辑器 1.可以方便地创建短信内容，或者编辑Brand的短线模板 2.支持预览效果 3.支持发送测试短线 4.支持保存草稿
手动/自动替换模板内容 1.替换模板中零售商相关信息。比如LOGO、社媒账号地址等 2.可自动替换已预设的信息。比如LOGO、社媒账号地址等
|  | Marketing Assets Collections | 品牌列表。Retailer可以被多品牌邀请，所以需要一个展示所有可用品牌的页面 | 4
浏览和下载品牌资源
浏览和使用品牌发布的营销活动模板
|  | 邮件群发 | 1.支持定时发送 2.支持目标客户列表选择 | 3
|  | 社交媒体发布帖子 | 1.支持Facebook/Instagram等平台 2.支持定时发送 | 3
|  | SMS短信群发 | 1.支持定时发送 2.支持目标客户列表选择 | 3
品牌方端 | Dashboard - 仪表板 | 查看核心数据。图形化展示核心数据（如不适合用图表，则需要用醒目的数字展示） | 1.当前Brand有多少Retailer（数字展示，点击可以跳转到Retailer管理页） 2.Assets资源相关 2.1最多下载文件Top10 2.2下载资源活跃零售商Top5 。在一定周期内（暂定一周内）下载资 源总数 3.Campaign营销活动参与相关 3.1最多被使用模板Top5 3.2参与营销活动最活跃零售商Top5 | 7
|  | 快捷入口 | Brand Assets 设置入口
Campaign 模版设置入口
|  | 资料设置提醒 | 如新用户没有完成Setup全部设置，则给与提醒。比如还没邀请零售商
|  | 根据角色权限动态调整内容 | 管理员与普通员工展示的数据于模块不同
| Brand Assets - 品牌资产 | Brand Assets展示 | 在UI上直观分类展示不同类型的资源文件 | 11
|  | 文件上传 | 支持PDF/JPEG/PNG/MP4等主流文件格式
文件大小/格式本地校验
支持拖拽上传
支持多文件
文件在线预览（图片/视频/PDF）
|  | 文件分类（支持对文件进行分类，方便管理，也方便零售商查找与获取。） | 支持固定分类。文件直接上传至固定目录，比如产品图片、宣传资料、Email资料等
支持自定义分类。用户可以自行创建文件夹，自定义文件夹名与描述等
支持文件移动。文件可以被方便直观地移动到不同的文件夹
文件/文件夹 支持CRUD
CDN
|  | 保证文件/文件夹为最新的机制。 | 要确保零售商访问的文件/文件夹为最新。
|  | 通知零售商 | 文件上传/更新后可以及时通知零售商
|  | 设置文件/文件夹有效时间 | 到期后文件/文件夹无法访问与下载
|  | 数据统计（每个文件都有一个info icon，点击后弹窗展示这个文件的相关数据） | 1.文件被下载总数 2.文件被哪些零售商下载过、具体下载时间 3.文件被查看数（文件被在线预览次数）
| Campaign | Campaign内容聚合页 | Campaign活动模板列表。需要直观的UI | 1
|  | 内容模板编辑器 | 可视化邮件编辑器 1.可视化地创建/编辑营销活动邮件模板 2.支持预览 3.支持发送测试邮件 4.支持保存草稿 | 3
|  |  | 可视化社媒内容编辑器 1.可以方便地创建/编辑社媒帖子内容模板 2.支持多平台效果预览 3.支持发送到测试账号，验证效果 4.支持保存草稿 | 3
|  |  | 可视化SMS短线内容编辑器 1.可以方便地创建/编辑短信内容模板 2.支持预览效果 3.支持发送测试短线 4.支持保存草稿 | 3
|  | 发布内容模板到Campaign内容聚合页 |  | 1
|  | 可复制已有模板快速新建 |  | 1
|  | 通知零售商 | 模板发布/更新后可以及时通知零售商（站内Notification系统） | 2
| Analytics - 分析 | Brand Assets相关 | 每天文件下载统计chart（默认最近一个月，支持通过时间维度Filter） | 7 | 这个需要细化下需求
文件下载量整体排行（默认展示TOP10）
零售商整体下载文件量排行（默认展示TOP10）
|  | Campaign营销活动相关 | Campaign活动模板被使用数据 1.每个模板使用量统计 2.哪些零售商使用了模板
零售商参与营销活动数据 1.参与了哪些Campaign
营销活动效果数据（分别可看全部或单个零售商数据） 1.Email营销数据（SendGrid等第三方平台会提供完整的数据统计） 2.Social Media数据（具体由第三方平台提供） 3.SMS数据（具体由第三方平台提供）
| Retailers Mamagement | 零售商管理 | 增加零售商（发送邀请邮件）,需要限制每个品牌方最高能邀请多少个零售商 | 6
零售商列表
删除零售商
配额管理（Email/SMS等收费API额度）
SaaS 平台后台 | 用户管理 | 平台客户列表 | 1. 经销商 2. 品牌方 | 6
|  | 辅助客户登录 | 1.录入客户资料 2.发送注册成功邮件 3.删除客户账号
|  | 为客户导入数据 | Email Template模板数据 | 1
|  |  | Contacts数据 | 1
|  |  | Catalog数据 1.Products数据 2.Stores数据 3.Service数据 | 4
|  | 管理CrownSync平台员工账号 |  | 1
| 平台配置 | 配置某些页面/模块内容。如配置Plan价格 |  | 4
|  | 根据不同角色，配置不同的试用时间，以及试用内容 |  | 4
|  | 可设置客户不同的可使用功能模块。（如果Brand可使用基础Assets资源管理和高级的Campain功能等） |  | 4
| Subscription Management - 订阅管理 | 发送续订通知 |  | 3
发送促销活动信息
| Notification - 通知 | 站内通知发送 |  | 3
给客户发送邮件/短信
| SignUp/Login | 需要支持Google账号注册 |  | 3
用户需要收到注册成功邮件
用户从邮件点击确认链接后跳转到注册成功页，开始新人Setup数据引导阶段
| User Account | 个人账号信息设置 用户名 头像 修改密码 |  | 1
对接第三方应用接口 | Instagram | Social Media |  | 4 | hootsuite 有用户跟社媒账号限制限制，不适合 Mixpost 的公开 API 当前无法直接通过编程方式完成账号绑定，只能在他的管理界面绑定，如果使用这个方式需要自己实现这个流程 SocialPilot: API 不支持直接绑定账号。 Ayrshare: 提供现成的 API 绑定流程，专为 SaaS 设计，开箱即用。
X
Facebook
| SMS |  | 1. 申请手机号 2. 发送短信 3. 接受短信 | 3
| Mail API | 集成 nylas | 授权 | 4
上传附件
发邮件
读邮件
新邮件回调接收
| AI 大模型 | OpenAI |  | 3
浏览器兼容性 | 兼容Chrome, Firefox, Safari及IE11以上 |  |  | 2
自动化部署 | 服务器环境搭建 |  |  | 3
自动化部署脚本
服务器监控
数据库备份
服务器异常邮件通知
测试及修复反馈 |  |  |  | 17
|  |  | 项目管理 | 10 | 4%
|  |  | 系统设计 | 3 | 1.2%
|  |  | 零售商端 | 121 | 48.4%
|  |  | 品牌方端 | 45 | 18%
|  |  | SaaS 平台后台 | 35 | 14%
|  |  | 对接第三方应用接口 | 14 | 5.6%
|  |  | 浏览器兼容性 | 2 | 0.8%
|  |  | 自动化部署 | 3 | 1.2%
|  |  | 测试及修复反馈 | 17 | 6.8%
|  |  | 总计 | 250
|  |  | 人月 | 11.4943
|  |  | 报价（CNY） | 500000
|  |  | 折后报价（CNY） | 425000